| 苏州市级财政支出项目绩效自评价报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苏州市级财政支出项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 专项委托业务费 |  |  |  |  |  |  | 项目年份 |  |  | 2025 |  |
| 项目主管部门(单位) |  |  | 苏州市机关事务管理局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市级预算执行情况（万元） | 年初预算数 |  | 当年使用上年结余、 结转及当年预算追加追减数 |  |  |  |  | 财政拨款数 |  |  | 指标结余数 |  | 指标结余收回数 |  |
|  | 132 |  | 0 |  |  |  |  | 131.97 |  |  | .03 |  | 0.03 |  |
| 市级财政资金使用情况（万元） | 财政拨款数 |  | 实际支付数 |  |  | 资金结余、结转数 |  |  |  | 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结转数 |  |  | 财政收回数 |  |
|  | 131.97 |  | 131.97 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 子项名称 |  |  |  |  | 调整预算数（万元） |  |  |  |  | 实际支出数（万元） |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 132 |  |  |  |  | 131.97 |  |  |  |  |
| 法律顾问费 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |
| 资产管理经费 |  |  |  |  | 123 |  |  |  |  | 122.97 |  |  |  |  |
| 项目 |  | 类别 |  | 指标名称 |  |  | 目标值 |  | 权重 |  |  | 实际完成值 |  | 自评分 |
| 项目绩效实现情况（72分） |  | 决策目标 |  | 立项程序规范性 |  |  | 规范 |  | 0.5 |  |  | 规范 |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 立项依据充分性 |  |  | 充分 |  | 0.5 |  |  | 充分 |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 绩效目标合理性 |  |  | 合理 |  | 0.5 |  |  | 合理 |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 |  |  | 明确 |  | 0.5 |  |  | 明确 |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 预算编制科学性 |  |  | 科学 |  | 0.5 |  |  | 科学 |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 |  |  | 合理 |  | 1 |  |  | 合理 |  | 1 |
|  |  | 过程目标 |  | 资金到位率 |  |  | =100% |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 预算执行率 |  |  | =100% |  | 8 |  |  | 100% |  | 8 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 |  |  | 合规 |  | 2 |  |  | 合规 |  | 2 |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 |  |  | 有效 |  | 2 |  |  | 有效 |  | 2 |
|  |  |  |  | 管理制度健全性 |  |  | 健全 |  | 1 |  |  | 健全 |  | 1 |
|  |  | 产出目标 |  | 法律咨询事项完成率 |  |  | =100% |  | 3.58 |  |  | 100% |  | 3.58 |
|  |  |  |  | 实体公物仓面积 |  |  | =1000平方米 |  | 3.57 |  |  | 1000平方米 |  | 3.57 |
|  |  |  |  | 不动产证办证数 |  |  | >60件 |  | 3.57 |  |  | 180件 |  | 3.57 |
|  |  |  |  | 测绘准确性 |  |  | 较高 |  | 3.57 |  |  | 较高 |  | 3.57 |
|  |  |  |  | 市级机关单位利用公物仓率 |  |  | >=85% |  | 3.57 |  |  | 90% |  | 3.57 |
|  |  |  |  | 顾问任务达标率 |  |  | >90% |  | 3.57 |  |  | 100% |  | 3.57 |
|  |  |  |  | 工作完成及时性 |  |  | 及时 |  | 3.57 |  |  | 及时 |  | 3.57 |
|  |  | 效益目标 |  | 通过公物仓调配节约增效 |  |  | 节约经费增加效能 |  | 10 |  |  | 全年完成资产调拨借用2429件 |  | 10 |
|  |  |  |  | 对保障机关正常运转的持续影响程度 |  |  | 较高 |  | 10 |  |  | 较高 |  | 10 |
|  |  |  |  | 合同订立合法性 |  |  | 合法 |  | 10 |  |  | 合法 |  | 10 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |

| 填表说明：1．“年初预算数”填预算批复数；“当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或追减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数-财政拨款数；计划结余数=财政拨款数-实际支付数=计划结转数+财政收回数。2．“决策”、“过程”类指标每个指标的权重值固定，“产出”、“效益”、“满意度”指标权重值是根据指标数量将每类指标总分值分摊到各项指标，即各项指标分值=每类指标总分值/该类指标个数。3．各项数据采集的时间节点均为2025年12月31日。4．定性指标根据实际完成情况按照100%、80%、60%、40%、20%、0六级权重予以评分。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～130%得权重值满分，超过130%的每超过1%扣权重值1%；“决策”、“过程”、“满意度”类指标以100%为满分；“效益”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～200%得权重值满分，超过200%的每超过1%扣权重值1%；五类指标的所有指标实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%；某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目概况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总目标 | 中期目标：集中盘点，按照“节约、必要”的原则对仓内现有物品、仓体本身（如破损地板、墙体、门窗等）进行修复，争取物尽其用；规范处置，以捐赠或报废的方式集中处置一批无价值的家具或设备；分门别类，明确将仓内按物品种类分区、分类存放管理，利用好当前1大仓+17小仓的空间，有序存放桌椅、沙发、茶几、橱柜等办公家具以及电脑、笔记本、打印机、饮水机等办公设备；合理布局，留出合理过渡空间、修复空间、搬运空间等，接收时要注重资产的实用性、存放时要考虑搬离的便捷性、调出时要确保登记的准确性，同时利用好楼道、电梯、走廊、墙面等张贴标识和规章制度等，积极营造“颗粒归仓”“物尽其用”等勤俭节约文化氛围。远期目标：在一体化、常态化、标准化上下功夫、做文章，努力打造努力打造公物仓建设管理“苏州样本”，力争以更高水平保障党政机关高效运转，更大力度推进节约型机关建设，更优质服务全市高质量发展。一体化，持续优化政府公物仓建设，坚持实体仓示范带动、虚拟仓链接覆盖，加快各部门、各版块公物仓对接互通，真正推动省、市、区三级闲置资产实现互联互通、共享共用。常态化，持续强化公物仓资产管理，分门别类梳理仓内资产管理台账，做到“家底”心中有数，提升仓内资产管理效能，优化资产供给服务体验。精细化，持续完善公物仓管理机制，细化明确资产入仓验收管理、出仓管理、在仓物资管理、维修再利用管理、物流运输管理、安全卫生管理、盘点等操作流程，促进公物仓运行更加规范化、标准化。 |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标 | 中期目标：集中盘点，按照“节约、必要”的原则对仓内现有物品、仓体本身（如破损地板、墙体、门窗等）进行修复，争取物尽其用；规范处置，以捐赠或报废的方式集中处置一批无价值的家具或设备；分门别类，明确将仓内按物品种类分区、分类存放管理，利用好当前1大仓+17小仓的空间，有序存放桌椅、沙发、茶几、橱柜等办公家具以及电脑、笔记本、打印机、饮水机等办公设备；合理布局，留出合理过渡空间、修复空间、搬运空间等，接收时要注重资产的实用性、存放时要考虑搬离的便捷性、调出时要确保登记的准确性，同时利用好楼道、电梯、走廊、墙面等张贴标识和规章制度等，积极营造“颗粒归仓”“物尽其用”等勤俭节约文化氛围。远期目标：在一体化、常态化、标准化上下功夫、做文章，努力打造努力打造公物仓建设管理“苏州样本”，力争以更高水平保障党政机关高效运转，更大力度推进节约型机关建设，更优质服务全市高质量发展。一体化，持续优化政府公物仓建设，坚持实体仓示范带动、虚拟仓链接覆盖，加快各部门、各版块公物仓对接互通，真正推动省、市、区三级闲置资产实现互联互通、共享共用。常态化，持续强化公物仓资产管理，分门别类梳理仓内资产管理台账，做到“家底”心中有数，提升仓内资产管理效能，优化资产供给服务体验。精细化，持续完善公物仓管理机制，细化明确资产入仓验收管理、出仓管理、在仓物资管理、维修再利用管理、物流运输管理、安全卫生管理、盘点等操作流程，促进公物仓运行更加规范化、标准化。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施情况 | 公物仓持续强化资产管理，分门别类梳理仓内资产管理台账，做到“家底”心中有数，提升仓内资产管理效能，优化资产供给服务体验。精细化，持续完善公物仓管理机制，细化明确资产入仓验收管理、出仓管理、在仓物资管理、维修再利用管理、物流运输管理、安全卫生管理、盘点等操作流程，促进公物仓运行更加规范化、标准化。年度权属办理远超预期数。经营性房产租赁平稳推进。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理成效 | 公物仓持续强化资产管理，分门别类梳理仓内资产管理台账，做到“家底”心中有数，提升仓内资产管理效能，优化资产供给服务体验。精细化，持续完善公物仓管理机制，细化明确资产入仓验收管理、出仓管理、在仓物资管理、维修再利用管理、物流运输管理、安全卫生管理、盘点等操作流程，促进公物仓运行更加规范化、标准化。年度权属办理远超预期数，年终共办理318件，远超预期65件。经营性房产租赁平稳推进。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理存在的问题及原因 | 权属办理数量难以预估，经营性房产全年变动较大，预期预算数额与最终金额差额较大。 |  |  |  |  |  |  |
| 进一步加强项目管理的建议 | 暂无。 |  |  |  |  |  |  |